## Slide 1: Rift Wingsuit
Team Wingsuit:
Stefan Böhm
Sebastian Nickel
Michael Widjaja
Jürgen Göbel
Andreas Dietze

## Slide 2: Rift Wingsuit
Stefan Böhm, Sebastian Nickel, Michael Widjaja,
Jürgen Göbel, Andreas Dietze

## Slide 3: Inhalt
Kurzbeschreibung
Projektvorstellung
Themenbereiche
Verantwortlichkeiten
Meilensteine
Risikobereiche

## Slide 4: Kurzbeschreibung
In Rift Wingsuit erwartet Sie eine realistische Welt aus dem Blickwinkel des Wingsuitsports. Erleben Sie das Gefühl von totaler Freiheit unter Verwendung verschiedenster VR-Geräte wie dem Oculus Rift HMD in Kombination mit einer Kinect-Steuerung des Protagonisten. Wingsuit-Valley erwartet Sie!

## Slide 5: Die Welt
Erstellt mittels Unity 3D
  Tutorial
  Bereitgestellte Assets
  Wird erweitert
    Vegetation
    Wasser
    Andere Heightmaps
    …

## Slide 6: Kinect - Steuerung
Rotation um Z-Achse im Flug mittels Kinect (DHS, DeltaHeadShoulder)
Eventuell nur einen Arm tracken
Kinectposition noch variabel
  Über dem Spieler
  Vor dem Spieler

## Slide 7: Kinect - Steuerung
Stehen
DHS: gut
Gleichgewicht: mittel
Sitzen
DHS: gut
Gleichgewicht: gut
Liegen
DHS: noch nutzbar
Gleichgewicht: gut
Fazit: Im Stehen und Sitzen gutes Tracking, im Liegen treten Fehlmessungen auf

## Slide 8: Oculus Rift
First-Person Kamerasteuerung
Stereoskopische Projektion
Erweitert Immersion erheblich

## Slide 9: Multidisplay
Verschiedenen Kameraperspektiven
  Player‘s eyes (perspekt.)
  Third-Person
  Action-Cam
Visualisierung für den Beobachter

## Slide 10: Flugphysik
Realistisches Flugmodell
Ist an das Wetter angepasst
Vermeiden von Bugs
Luftschichten

## Slide 11: Themenbereiche
Oculus DK1 u. DK2
Kinect (V1 / V2)
Alternative Steuerung
Flugphysik
Multidisplaysupport
Player-Model
Welt und Ambiente
Ventilator
Nachbearbeitung
Audio
Menues
Gamelogics

## Slide 12: Themenbereiche ausführlicher (bitte erweitern)
Oculus
  Support DK1 u DK2
  Camerasteuerung
  Stereoskoptische Projektion
Kinect (V1 / V2)
  Tracking, Visualisierung des Trackings, Kalibrierung
Alternative Steuerung
  WASD, Gamepad
Flugphysik
  Fallschirm für Landung
Multidisplaysupport
  Realisierung
  Action-Cam
Player-Model
  Wingsuit
  Fallschirm für Landung
Welt und Ambiente
  Welt (belebt, zb. Vogelschwarm)
  Vegetation (Bäume, Büsche, Speedtree)
  Wasser, Wind, …
  Objekt-Shader
Ventilator
  Arduino
Nachbearbeitung
  Postprocess-Shader
Audio
  Musik, Effectsounds
Menüs
  Menüstruktur
  Grafiken usw
Gamelogics
  Gamestates
  Module integrieren (Steu, Flugphysik, etc)

## Slide 13: Verantwortlichkeit (hier noch A, B, C – Einteilung: A = Verantwortlicher B = Rechte Hand C = Interessenten (D, E bei großen Aufgaben)
Oculus DK1 u. DK2
  Stefan, Jürgen, Andreas
Kinect (V1 / V2)
  Andreas, B, C
Alternative Steuerung
  Basti, B, C
Flugphysik
  Michael, B, C
Multidisplaysupport
  Andreas, B, C
Welt und Ambiente
  Welt
  Vegetation
  Wasser
  Wetter
  A, Andreas, Basti, D, (E)
Player-Model
  Stefan, B, C
Ventilator
  Jürgen, Andreas, C

## Slide 14: Verantwortlichkeit
Oculus DK1 u. DK2
  Stefan
Kinect (V1 / V2)
  Andreas
Alternative Steuerung
  Basti
Flugphysik
  Michael
Multidisplaysupport
  Andreas
Welt und Ambiente
  A, Andreas, Basti, D, (E)
Player-Model
  Stefan
Ventilator
  Jürgen

## Slide 15: Zeitplan Meilenstein 1
 | Dietze | Göbel | Widjaja | Böhm | Nickel
- 26.5. | Unity einarbeiten | Arduino-Steuerung | Unity einarbeiten | Unity einarbeiten | Unity einarbeiten
- 2.6. | KinectAPI- Handerkennung | Arduino-Steuerung | Physik in Unity | Multidisplaysupport / Oculus | Schnittstellen alternative Steuergeräte
- 9.6. | Simple Welt, - Puffer | Unity einarbeiten – Arduino Schnittstelle | Physik Imp. | Multidisplay-Testphase / Oculus | Implementierung Steuerung, Welt

## Slide 16: Zeitplan Meilenstein 2
 | Dietze | Göbel | Widjaja | Böhm | Nickel
- 16.6 | Ergebnisse evaluieren | Ergebnisse evaluieren | Ergebnisse evaluieren | Ergebnisse evaluieren | Ergebnisse evaluieren
- 23.6 | Multidisplay | Ventilator-Implement. | Flugmodel-Implement. | Multidisplay, Oculus | Welt erweitern
- 30.6. | Welt erw., Schnit. Vent. Support | Oculus-Support | Komponenten-vereinigung | Komponenten-vereinigung | Komponenten-vereinigung
- 7.7. | Komponenten-vereinigung | Komponenten-vereinigung | Komponenten-vereinigung | Komponenten-vereinigung | Komponenten-vereinigung

## Slide 17: Pause von 14.06 – 04.08

## Slide 18: Zeitplan Meilenstein 3
 | Dietze | Göbel | Widjaja | Böhm | Nickel
- 11.8 | Welt fertig stellen | Welt Ambiente | Kinect Feinschliff | Ergebnisse evaluieren | Ergebnisse evaluieren
- 18.8 | Welt fertig stellen / Soundeffects | Welt Ambiente | Flugmodel-Implement. | Player-Model, Multidisplay-View-Varianten | Welt erweitern
- 25.8. | Puffer / Debug | Puffer / Debug | Puffer / Debug | Puffer / Debug | Puffer / Debug
- 1.9. | Finale Testphase | Finale Testphase | Finale Testphase | Finale Testphase | Finale Testphase

## Slide 19: Risikobereiche
Geräteschnittstellen
  Multidisplay
  Ventilator / Wasser
Authentische Welt
„realistische“ Flugphysik
Action-Cam
Umsetzung der Steuerung (Kinectposition)
Gamelogics

## Slide 20: Github-Versionsverwaltung
https://github.com/andreasdietze/Wingsuit.git

## Slide 21: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit