## Slide 1: Rift Wingsuit
Stefan Böhm, Sebastian Nickel, Michael Widjaja,
Jürgen Göbel, Andreas Dietze

## Slide 2: Inhalt
Kurzbeschreibung
Projektvorstellung
Themenbereiche
Verantwortlichkeiten
Meilensteine
Risikobereiche

## Slide 3: Kurzbeschreibung
In Rift Wingsuit erwartet Sie eine realistische Welt aus dem Blickwinkel des Wingsuitsports. Erleben Sie das Gefühl der totalen Freiheit unter Verwendung verschiedenster VR-Geräte wie dem Oculus Rift head-mounted display in Kombination mit einer Kinect-Steuerung des Protagonisten. Wingsuit-Valley erwartet Sie!

## Slide 4: Die Welt
Erstellt mittels Unity 3D
  Tutorial
  Bereitgestellte Assets
  Wird erweitert
    Vegetation
    Wasser
    Andere Heightmaps
    …

## Slide 5: Kinect - Steuerung
Rotation um Z-Achse im Flug mittels Kinect (DHS, DeltaHeadShoulder)
Eventuell nur einen Arm tracken
Kinectposition noch variabel
  Über dem Spieler
  Vor dem Spieler

## Slide 6: Kinect - Steuerung
Stehen
DHS: gut
Gleichgewicht: mittel
Sitzen
DHS: gut
Gleichgewicht: gut
Liegen
DHS: noch nutzbar
Gleichgewicht: gut
Fazit: Im Stehen und Sitzen gutes Tracking, im Liegen treten Fehlmessungen auf

## Slide 7: Oculus Rift
First-Person Kamerasteuerung
Stereoskopische Projektion
Erweitert Immersion erheblich

## Slide 8: Multidisplay
Verschiedenen Kameraperspektiven
  Player‘s eyes (perspekt.)
  Third-Person
  Action-Cam
Visualisierung für den Beobachter

## Slide 9: Flugphysik
Realistisches Flugmodell
Ist an das Wetter angepasst
Vermeiden von Bugs
Luftschichten

## Slide 10: Themenbereiche
Oculus DK1 u. DK2
Kinect (V1 / V2)
Alternative Steuerung
Flugphysik
Multidisplaysupport
Player-Model
Welt und Ambiente
Nachbearbeitung
Ventilator
Audio
Menues
Gamelogics

## Slide 11: Themenbereiche ausführlich
Oculus
  Support DK1 u DK2
  Camerasteuerung
  Stereoskoptische Projektion
Kinect (V1 / V2)
  Tracking, Visualisierung des Trackings, Kalibrierung
Alternative Steuerung
  Keyboard, Gamepad, Mouse
Flugphysik
  Physik Wingsuit, Fallschirm
Multidisplaysupport
  Realisierung
  Action-Cam
Player-Model
  Wingsuit
  Fallschirm für Landung
Welt und Ambiente
  Welt (belebt, zb. Vogelschwarm)
  Vegetation (Bäume, Büsche, Speedtree)
  Wasser, Wind, …
  Objekt-Shader
Nachbearbeitung
  Postprocess-Shader, Effekte
Ventilator
  Arduino, Schnittstelle
Audio
  Musik, Effectsounds
Menüs
  Menüstruktur
  Grafiken usw
Gamelogics
  Gamestates
  Module integrieren (Steu, Flugphysik, etc)

## Slide 12: Verantwortlichkeiten
Stefan Böhm
  Oculus Rift DK1, DK2
    Camerasteuerung
    Stereoskopische Projektion
  Playermodel
    Wingsuit
    Fallschirm
  Audio
    Musik, Effect-Sounds
Sebastian Nickel
  Alternative Steuerung
    Gamepad, Keyboard, Mouse
  Welt und Ambiente
    Vegetation
    Wasser, Wind
  Nachbearbeitung
    Effekte, Postprocessing

## Slide 13: Verantwortlichkeiten
Andreas Dietze
  Kinect (V1, V2)
    Schnittstelle, Tracking
    Kalibrierung
    Visualisierung
  Multidisplay
    Realisierung
    Action-Cam
  Gamelogics
Jürgen Göbel
  Ventilator
    Arduinosteuerung
    Schnittstelle
    Implementierung
  Menüs
    Menüstrukturen
    Menüassets
    Funktionalität

## Slide 14: Verantwortlichkeiten
Michael Widjaja
  Flugphysik
    Wingsuit Flugphysik
    Fallschirm Flugphysik
    Luftschicht

## Slide 15: Support (A = Verantwortlicher, B, C = Support)
Oculus DK1 u. DK2
  Böhm, Göbel, Dietze
Kinect (V1 / V2)
  Dietze, Böhm, Nickel
Alternative Steuerung
  Nickel
Flugphysik
  Widjaja, Nickel, Dietze
Multidisplaysupport
  Dietze, Böhm, Göbel
Player-Model
  Böhm, Göbel
Welt und Ambiente
  Nickel, alle Mitglieder
Nachbearbeitung
  Nickel, Dietze
Ventilator
  Göbel, Dietze, Nickel
Audio
  Böhm, Nickel, Dietze
Menüs
  Göbel, Dietze, Böhm
Gamelogics
  Dietze, Nickel, Widjaja

## Slide 16: Zeitplan Meilenstein 1
 | Andreas Dietze | Jürgen Göbel
- 26.5. | Unity Einarbeitung | Arduino-Steuerung
- 2.6. | Kinect-API Schnittstelle und Tracking, Visualisierung, Kalibirierung | Arduino-Steuerung
- 9.6. | Puffer für Visualisierung und Kalibrierung, Multidislay erster Ansatz, Gamelogics | Unity Einarbeitung und Schnittstelle Arduino

## Slide 17: Zeitplan Meilenstein 1
 | Stefan Böhm | Sebastian Nickel | Michael Widjaja
- 26.5. | Unity Einarbeitung | Unity Einarbeitung | Unity Einarbeitung
- 2.6. | Oculus Schnittstelle , Camerasteuerung, Stereoskop. Proj. | Alterantive Steuergeräte und simple Welt | Unity Einarbeitung
- 9.6. | Oculus und Multidisplay Realisierungsmöglichkeiten | Verbesserung der Welt, Gamelogics | Physik in Unity, Physik Implem. von Testmodell

## Slide 18: Zeitplan Meilenstein 2
 | Andreas Dietze | Jürgen Göbel
- 16.6. | Ergebnisse evaluieren, Gamelogics | Ergebnisse evaluieren
- 23.6. | Implementierung Multidisplay | Ventilator Implementierung
- 30.6. | Action-Cam | Menüstruktur und Funktionalität
- 7.7. | Komponentenvereinigung, Gamelogics | Komponentenvereinigung

## Slide 19: Zeitplan Meilenstein 2
 | Stefan Böhm | Sebastian Nickel | Michael Widjaja
- 16.6. | Ergebnisse evaluieren | Ergebnisse evaluieren | Ergebnisse evaluieren
- 23.6. | Audio, Musik, Effektsounds, Ambientsounds | Welt erweitern, Vegetation, Leben, Wasser | Implementierung Flugmodell
- 30.6. | Vernünftiges Playermodel, Wingsuit und Fallschirm | Verbesserung der Welt, Gamelogics, Nachbearbeitung | Implementierung Flugmodell
- 7.7. | Komponentenverein. | Komponentenverein. | Komponentenverein.

## Slide 20: Pause von 14.06 – 04.08
Klausuren

## Slide 21: Zeitplan Meilenstein 3
 | Andreas Dietze | Jürgen Göbel
- 11.8. | Welt mit fertigstellen | Welt mit fertigstellen
- 18.8. | Feinabstimmung der erstellten Komponenten, Menüfunktionen Kinect u. Multidisplay, Gamelogics | Weiter mit Menüstruktur und Funktionalität, Feinabstimmung der erstellten Komponenten,
- 25.8. | Debug / Puffer | Debug / Puffer
- 1.9. | Finale Testphase | Finale Testphase

## Slide 22: Zeitplan Meilenstein 3
 | Stefan Böhm | Sebastian Nickel | Michael Widjaja
- 11.8. | Animationen Playermodell, Intersections | Welt fertigstellen, Wasser, Ambiente, Vegetation, Leben | Welt mit fertigstellen
- 18.8. | Feinabstimmung der erstellten Komponenten, Menüfunktion Oculus | Welt fertigstellen, Wasser, Ambiente, Vegetation, Leben, Gamelogics | Feinabstimmung Flugmodell und Modellbewegung, Fallschirmanimation
- 25.8. | Debug / Puffer | Debug / Puffer | Debug / Puffer
- 1.9. | Finale Testphase | Finale Testphase | Finale Testphase

## Slide 23: Risikobereiche
Geräteschnittstellen
  Multidisplay
  Ventilator / Wasser
Authentische Welt
„realistische“ Flugphysik
Action-Cam
Umsetzung der Steuerung (Kinectposition)
Gamelogics

## Slide 24: Github-Versionsverwaltung
https://github.com/andreasdietze/Wingsuit.git

## Slide 25: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit